## Sheet1
序号 | 检查分类 | 检查细节要点 | 检查方法 | 检查结果 | 备注
1 | 安全性 | 服务器功能及访问需求应与网络区域功能划分一致，如有冲突，应调整应用部署方式。 | 查看部署方案 | ■符合 □不符合
|  | 从低安全级别到高安全级别网络区域的访问，原则上不能使用ANY端口。 | 查看变更需求表和对应的变更方案 | ■符合 □不符合 | 需访问关系表
|  | 从非生产区域到生产区域的访问，原则上不开启永久性策略。 | 查看变更需求表和对应的变更方案 | ■符合 □不符合 | 需访问关系表
|  | 面向连接的网络设备（4-7层防火墙、负载均衡等）要根据业务特点设置相应的会话超时时间。 | 查看变更需求表和对应的变更方案 | ■符合 □不符合
|  | 有与行外通讯的需求时，应综合使用NAT、ACL、防火墙、前置或代理等技术措施进行控制。 | 查看部署方案 | ■符合 □不符合 | 需访问关系表
2 | 冗余性 | 服务器应使用至少两块功能相同的网卡连接两台不同交换机，交换机接口配置应一致。 | 检查部署阶段的变更实施方案 | ■符合 □不符合
|  | 在部署时尽量不使用存在单点隐患的设备，如单电源、单上联接口等。 | 检查部署阶段的变更实施方案 | ■符合 □不符合
|  | 功能相同，存在互备、冗余关系的服务器如果使用单网卡连接方式，不能全部连接在同一交换机上。 | 检查部署阶段的变更实施方案 | □符合 □不符合 | 服务器无单网卡接入
|  | 是否具备切换演练报告（网络切换报告可合并在系统切换报告中）。 | 具备相关章节 | ■符合 □不符合
3 | 规范性 | 刀片机下联（连服务器端口）配置downstream，上联端口（连上游交换机）配置upstream。 | 检查部署阶段的变更实施方案 | ■符合 □不符合
|  | 连接服务器端口不参加生成树计算、确保快速连通（如spanning-treeportfast）。 | 检查部署阶段的变更实施方案 | ■符合 □不符合
|  | 100M端口要指明端口速率、双工，1000M端口使用自使用模式（有特殊要求的可例外，但需登记）。 | 检查部署阶段的变更实施方案 | ■符合 □不符合
|  | IP的分配应与网络规划一致，区分不同业务功能。 | 检查部署阶段的变更实施方案 | ■符合 □不符合
|  | IP网络不支持大数据量传输的需求，应使用专用的存储网实现大数据量同步、备份。 | 检查设计方案 | □符合 □不符合 | 系统无大数据量同步、备份需求
|  | 负载均衡对关联服务要健康检查（例如前端做负载均衡，要关联探测后端服务是否正常）。 | 检查部署阶段的变更实施方案 | ■符合 □不符合 | 需访问关系表
4 | 一致性 | 负载均衡策略（算法、探测、保持等机制）与业务需求表一致。 | 检查部署阶段的变更实施方案 | ■符合 □不符合 | 需访问关系表
|  | 防火墙策略设置（端口、连接超时、策略有效期等）应与业务需求表一致。 | 检查部署阶段的变更实施方案 | ■符合 □不符合 | 需访问关系表
|  | 使用多块网卡实现冗余时，交换机接口配置要与服务器操作系统网卡冗余特性一致。 | 检查部署阶段的变更实施方案 | ■符合 □不符合
5 | 可管理性 | 端口状态变化时会生成log（例如logging event link-status）。 | 检查部署阶段的变更实施方案 | ■符合 □不符合
|  | 链路流量采集（对于接入级设备可合并到对上行通道的管理里）。 | 检查网管配置 | ■符合 □不符合
|  | 涉及的网络设备应有网管性能采集和监控。 | 检查网管配置 | ■符合 □不符合